## Акт внутренних испытаний
УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента управления качеством
Е.Р. Остапович ___________________________
|  |  |  | Дата: |  | 02-07-2013 г.
АКТ внутренних испытаний
системы АСУ ТП объекта Система автоматики нефтенасосной НКК ЛПДС «Ленинск». Челябинское НУ, ПГВР № 114.10
наименование и условное обозначение продукции
г. Н. Новгород |  |  |  |  | Дата: |  | 02-07-2013 г.
Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии - Е.Р. Остапович, Начальник департамента управления качеством
(инициалы, фамилия, должность, организация)
членов комиссии:
И.Н. Герасимов, начальник отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
С.В. Трухин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
К.В. Галынин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
C 01-01-1970 г. по 01-01-1970 г. провела внутренние испытания системы АСУ ТП в составе: Шкаф УСО 1.1 ВКПЕ 421457.114.014 сер.№ 114014 Шкаф УСО 1.3 ВКПЕ 421457.114.017 сер.№ 114017 Шкаф УСО 1.2.1 ВКПЕ 421457.114.015 сер.№ 114015 Шкаф УСО 1.2.2 ВКПЕ 421457.114.016 сер.№ 114016 Шкаф БРУ ВКПЕ 421457.114.013 сер.№ 114013 Шкаф УСО 2.1 ВКПЕ 421457.114.018 сер.№ 114018 Шкаф УСО 2.2 ВКПЕ 421457.114.019 сер.№ 114019 Шкаф УСО 3.1 ВКПЕ 421457.114.020 сер.№ 114020 Шкаф УСО 4.1 ВКПЕ 421457.114.021 сер.№ 114021 Шкаф УСО 5.1 ВКПЕ 421457.114.022 сер.№ 114022 Шкаф УСО 5.2 ВКПЕ 421457.114.023 сер.№ 114023 Шкаф УСО 6.1 ВКПЕ 421457.114.024 сер.№ 114024 Шкаф УСО 6.2 ВКПЕ 421457.114.025 сер.№ 114025 Шкаф УСО 7.1 ВКПЕ 421457.114.026 сер.№ 114026 Шкаф Имитатор МПСА ВКПЕ 421457.114.027 сер.№ 114027 Шкаф КЦ ВКПЕ 421457.114.012 сер.№ 114012 Шкаф ШК ВКПЕ 421457.114.011 сер.№ 114011 Объекта Система автоматики нефтенасосной НКК ЛПДС «Ленинск». Челябинское НУ, ПГВР № 114.10
(наименование и условное обозначение продукции)
1 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:
1) Комплектность предъявленной продукции и документации соответствует требованиям:
- | спецификации к договору поставки
2) Технические характеристики комплексов соответствуют требованиям:
- | проектной и конструкторской документации
- | КД на систему
- | ВКПЕ.420140.001ПМ Программа и методика приемо-сдаточных испытаний комплексов автоматики и телемеханики "Синтек"
3) Замечания и предложения по доработке продукции:
- | нет
2 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
по результатам проведения внутренних испытаний комиссия решила, что прдставленная продукция соответствует приемочным критериям и считает возможным проведение заводских испытаний совместно с заказчиком.
Приложения: |  | Протокол внутренних испытаний
начальник отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | И.Н. Герасимов
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | С.В. Трухин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | К.В. Галынин

## Протокол внутренних испытаний
| 02-07-2013 г. | [8 empty] | П Р О Т О К О Л
Внутренних испытаний
Вид работ: |  |  |  | Внутренние приемочные испытания.
Система (оборудование, изделие) | [6 empty] | Система автоматики нефтенасосной НКК ЛПДС «Ленинск». Челябинское НУ, ПГВР № 114.10
1. Технические данные: | [6 empty] | Шкаф УСО 1.1 ВКПЕ 421457.114.014 сер.№ 114014 Шкаф УСО 1.3 ВКПЕ 421457.114.017 сер.№ 114017 Шкаф УСО 1.2.1 ВКПЕ 421457.114.015 сер.№ 114015 Шкаф УСО 1.2.2 ВКПЕ 421457.114.016 сер.№ 114016 Шкаф БРУ ВКПЕ 421457.114.013 сер.№ 114013 Шкаф УСО 2.1 ВКПЕ 421457.114.018 сер.№ 114018 Шкаф УСО 2.2 ВКПЕ 421457.114.019 сер.№ 114019 Шкаф УСО 3.1 ВКПЕ 421457.114.020 сер.№ 114020 Шкаф УСО 4.1 ВКПЕ 421457.114.021 сер.№ 114021 Шкаф УСО 5.1 ВКПЕ 421457.114.022 сер.№ 114022 Шкаф УСО 5.2 ВКПЕ 421457.114.023 сер.№ 114023 Шкаф УСО 6.1 ВКПЕ 421457.114.024 сер.№ 114024 Шкаф УСО 6.2 ВКПЕ 421457.114.025 сер.№ 114025 Шкаф УСО 7.1 ВКПЕ 421457.114.026 сер.№ 114026 Шкаф Имитатор МПСА ВКПЕ 421457.114.027 сер.№ 114027 Шкаф КЦ ВКПЕ 421457.114.012 сер.№ 114012 Шкаф ШК ВКПЕ 421457.114.011 сер.№ 114011
2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний: | [6 empty] | - ВКПЕ.420140.001ПМ Программа и методика приемо-сдаточных испытаний комплексов автоматики и телемеханики "Синтек" - спецификации к договору поставки - КД на систему
3. Дата и время проведения испытаний | [7 empty] | C по
4. Результаты испытаний:
Испытание | [8 empty] | Приемочные критерии |  | Результаты испытания |  | Соответствие полученных результатов приемочным критериям
Пункт программы |  | Номер процедуры | Наименование испытания
12.1 |  | 1 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки системы | [5 empty] | Соответствие заданию на поставку, конструкторской документации |  | Комплектность, маркировка и упаковка системы соостветсвуют заданию на поставку, конструкторской документации |  | соответствует
12.1 |  | 1 | Проверка комплектности эксплуатационной и конструкторской документации | [5 empty] | соответствие ведомости эксплуатационных документов ВКПЕ.421457.159.501ВЭ |  | Комплектность эксплуатационной и конструкторской документации соответствует ведомости эксплуатационных документов ВКПЕ.421457.159.501ВЭ. |  | соответствует
12.1 |  | 2 | Проверка комплектности системы | [5 empty] | Комплектность системы соответствует Техническому заданию; спецификациям КД. |  | Комплектность системы соответствует Техническому заданию; спецификациям КД. |  | соответствует
12.1 |  | 3 | Проверка маркировки системы | [5 empty] | Маркировка системы выполнена в соответствии с Техническим заданием и конструкторской документацией на систему. |  | Маркировка системы выполнена в соответствии с Техническим заданием и конструкторской документацией на систему. |  | соответствует
12.1 |  | 4 | Проверка упаковки системы | [5 empty] | Упаковка компонентов системы соответствует требованиям Технического задания и конструкторской документации. |  | Упаковка компонентов системы соответствует требованиям Технического задания и конструкторской документации. |  | соответствует
12.2 |  | 5 | Проверка работоспособности системы при повышенном и пониженном напряжении питания | [5 empty] | Система сохраняет работоспособность при напряжении питания от 187В до 242В. |  | Система сохраняет работоспособность при напряжении питания от 187В до 242В. |  | соответствует
12.2 |  | 1 | Проверка отсутствия выдачи системой ложных команд при изменении напряжения питания и при питании от ИБП | [5 empty] | При изменении напряжения питания системы и при питании системы от ИБП выдача ложных команд и сигналов не производиться. |  | При изменении напряжения питания системы и при питании системы от ИБП выдача ложных команд и сигналов не производиться. |  | соответствует
12.2 |  | 2 | Проверка длительности работы системы от ИБП при исчезновении напряжения питания | [5 empty] | При исчезновении напряжения питания система сохраняет работоспособность не менее 60 минут. |  | При исчезновении напряжения питания система сохраняет работоспособность не менее 60 минут. |  | соответствует
12.3 |  | 3 | Проверка состава и типа контролируемых параметров | [5 empty] | Содержание мнемосхем соответствует схемам автоматизации Рабочего проекта. |  | Содержание мнемосхем соответствует схемам автоматизации Рабочего проекта. |  | соответствует
12.4 |  | 1 | Проверка состава и типа измерительных каналов системы | [5 empty] | Состав и тип измерительных каналов системы соответствует Техническому заданию, Рабочему проекту. |  | Состав и тип измерительных каналов системы соответствует Техническому заданию, Рабочему проекту. |  | соответствует
12.4 |  | 2 | Проверка конфигурации программного обеспечения части технических диапазонов измерительных каналов | [5 empty] | Технические диапазоны измерительных каналов соответствуют техническим диапазонам датчиков, указанным в Рабочем проекте. |  | Технические диапазоны измерительных каналов соответствуют техническим диапазонам датчиков, указанным в Рабочем проекте. |  | соответствует
12.4 |  | 3 | Проверка достоверности отображения параметров измерительных каналов на экранных формах АРМ системы | [5 empty] | На АРМ системы данные по параметрам измерительных каналов отображаются в соответствии с требованиями Рабочего проекта. |  | На АРМ системы данные по параметрам измерительных каналов отображаются в соответствии с требованиями Рабочего проекта. |  | соответствует
12.5 |  | 1 | Проверка состава и типа каналов сигнализации системы | [5 empty] | Состав и тип каналов сигнализации системы соответствует Техническому заданию, Рабочему проекту. |  | Состав и тип каналов сигнализации системы соответствует Техническому заданию, Рабочему проекту. |  | соответствует
12.5 |  | 2 | Проверка достоверности отображения параметров каналов сигнализации на экранных формах АРМ системы | [5 empty] | На АРМ системы данные по параметрам каналов сигнализации отображаются в соответствии с требованиями Рабочего проекта |  | На АРМ системы данные по параметрам каналов сигнализации отображаются в соответствии с требованиями Рабочего проекта |  | соответствует
12.6 |  | 1 | Проверка состава и типа каналов управления системы | [5 empty] | Состав и тип каналов управления системы соответствует Техническому заданию, Рабочему проекту. |  | Состав и тип каналов управления системы соответствует Техническому заданию, Рабочему проекту. |  | соответствует
12.6 |  | 2 | Проверка достоверности отображения параметров управления на экранных формах АРМ системы | [5 empty] | На АРМ системы данные по параметрам каналов управления отображаются в соответствии с требованиями Рабочего проекта. |  | На АРМ системы данные по параметрам каналов управления отображаются в соответствии с требованиями Рабочего проекта. |  | соответствует
12.6 |  | 3 | Проверка соответствия выдаваемых с АРМ команд генерируемым сигналам управления | [5 empty] | Сигналы управления соответствуют командам выдаваемым с АРМ. |  | Сигналы управления соответствуют командам выдаваемым с АРМ. |  | соответствует
12.7 |  | 1 | Проверка состава и содержания видеокадров (мнемосхем) | [5 empty] | Содержание мнемосхем соответствует схемам автоматизации Технического задания |  | Содержание мнемосхем соответствует схемам автоматизации Технического задания |  | соответствует
12.7 |  | 2 | Проверка состава и содержания видеокадров (мнемосхем) | [5 empty] | Соответствие требованиям: Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям: Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.7 |  | 3 | Проверка состава и содержания видеокадров (мнемосхем) | [5 empty] | Соответствие требованиям: Руководящего документа ТПР-35.240.10-КТН-012. |  | Система соответствует требованиям: Руководящего документа ТПР-35.240.10-КТН-012. |  | соответствует
12.8 |  | 1 | Проверка состава и содержания табличных форм представления информации | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.8 |  | 2 | Проверка состава и содержания табличных форм представления информации | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.9 |  | 1 | Проверка функций системы по имитации и маскированию и ручному вводу параметров | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.9 |  | 2 | Проверка функций системы по имитации и маскированию и ручному вводу параметров | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.10 |  | 1 | Проверка алгоритмов управления задвижками | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.10 |  | 2 | Проверка состава задвижек и состава параметров управления ими | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
12.11 |  | 1 | Проверка алгоритмов | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.11 |  | 2 | Проверка алгоритмов | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
12.12 |  | 1 | Проверка горячего резервирования контроллеров | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
12.12 |  | 2 | Проверка горячего резервирования контроллеров | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
13.1 |  | 1 | Проверка алгоритмов защит РП | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
13.1 |  | 2 | Проверка действий системы при пожаре | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
13.2 |  | 3 | Проверка прохождения входных сигналов БРУП | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
13.2 |  | 1 | Проверка прохождения входных сигналов БРУП | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
13.3 |  | 1 | Проверка функций системы по ведению архива, составлению и выводу на печать отчетов и сводок | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
13.3 |  | 2 | Проверка функций системы по ведению архива, составлению и выводу на печать отчетов и сводок | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
13.4 |  | 1 | Проверка системы диагностики | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
13.4 |  | 2 | Проверка системы диагностики | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
13.5 |  | 1 | Проверка функций системы по генерации алармов | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
13.5 |  | 2 | Проверка функций системы по ведению журнала событий | [5 empty] | Соответствие требованиям:Рабочего проекта. |  | Система соответствует требованиям:Рабочего проекта. |  | соответствует
13.6 |  | 1 | Проверка функций системы по генерации алармов | [5 empty] | Соответствие требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | Система соответствует требованиям:Руководящего документа РД-35.240.00-КТН-207. |  | соответствует
13.6 |  | 2 | Проверка функций системы по ведению журнала событий | [5 empty] | Соответствие требованиям: Технического задания |  | Соответствие требованиям: Технического задания |  | соответствует
5. В период испытаний выявлены дефекты | [5 empty] | все выявленные дефекты отражены в журнале замечаней и устранены
6. Заключение: |  |  |  |  | по результатам проведения внутренних испытаний комиссия решила, что прдставленная продукция соответствует приемочным критериям и считает возможным проведение заводских испытаний совместно с заказчиком.
7. Приложения: |  |  |  |  | -
Испытания провели:
инженер отдела испытаний и метрологии: | [11 empty] | С.В. Трухин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [11 empty] | К.В. Галынин
Протокол проверил:
начальник отдела испытаний и метрологии: | [11 empty] | И.Н. Герасимов