## Акт внутренних испытаний
УТВЕРЖДАЮ
Зам. технического директора по конструированию и производству
А.И. Ильичев ___________________________
|  |  |  | Дата: |  | 1 августа 2013 г.
АКТ внутренних испытаний
системы телемеханики объекта ТП 1.3.14 КППСОД ТУ-1, ЛПДС "Языково", км 68, Ду 350 (прием). Туймазинское НУ. Реконструкция, ПГВР № 029.40
наименование и условное обозначение продукции
г. Н. Новгород |  |  |  |  | Дата: |  | 1 августа 2013 г.
Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии - А.И. Ильичев, Начальник департамента управления качеством
(инициалы, фамилия, должность, организация)
членов комиссии:
И.Н. Герасимов, начальник отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
С.В. Трухин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
К.В. Галынин, инженер отдела испытаний и метрологии
(инициалы, фамилия, должность, организация)
C 25.07.2013г. по 31.07.2013г. провела внутренние испытания системы телемеханики в составе: Шкаф ШТМ 02 ВКПЕ 421457.029.009 сер.№ 029009 Объекта ТП 1.3.14 КППСОД ТУ-1, ЛПДС "Языково", км 68, Ду 350 (прием). Туймазинское НУ. Реконструкция, ПГВР № 029.40
(наименование и условное обозначение продукции)
1 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:
1) Комплектность предъявленной продукции и документации соответствует требованиям:
- | спецификации к договору поставки
2) Технические характеристики комплексов соответствуют требованиям:
- | проектной и конструкторской документации
- | КД на систему
- | ВКПЕ.421457.001ПМ программа и методика заводских испытаний шкафов линейной телемеханики
3) Замечания и предложения по доработке продукции:
- | нет
2 ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Рекомендовать оборудование к отгрузке для проведения испытаний ШТМ в ОАО «ЦТД Диаскан»
Приложения: |  | Протокол внутренних испытаний
начальник отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | И.Н. Герасимов
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | С.В. Трухин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [7 empty] | К.В. Галынин

## Протокол внутренних испытаний
| 1 августа 2013 г. | [7 empty] | П Р О Т О К О Л
Внутренних испытаний
Вид работ: |  |  | Внутренние приемочные испытания.
Система (оборудование, изделие) | [5 empty] | ТП 1.3.14 КППСОД ТУ-1, ЛПДС "Языково", км 68, Ду 350 (прием). Туймазинское НУ. Реконструкция, ПГВР № 029.40
1. Технические данные: | [5 empty] | Шкаф ШТМ 02 ВКПЕ 421457.029.009 сер.№ 029009
2. Документы, определяющие объем и нормы испытаний: | [5 empty] | - ВКПЕ.421457.001ПМ программа и методика заводских испытаний шкафов линейной телемеханики - КД на систему - спецификации к договору поставки
3. Дата и время проведения испытаний | [6 empty] | C 25.07.2013г. по 31.07.2013г.
4. Результаты испытаний:
Испытание | [7 empty] | Приемочные критерии |  |  | Соответствие полученных результатов приемочным критериям
Пункт программы |  | Наименование испытания
14.1 |  | Проверка комплектности шкафов ЛТМ | [5 empty] | Комплектность шкафов ЛТМ соответствует опросным листам и спецификации. Состав изделий и инженерных систем соответствует ТУ 4389-001-89877517-2009 и опросным листам на шкафы ЛТМ. |  |  | соответствует
14.2 |  | Проверка внешнего вида и маркировки шкафов ЛТМ | [5 empty] | Отсутствие внешних повреждений лакокрасочного покрытия и коррозии конструкции шкафов. Маркировка шкафов выполнена в соответствии с ТУ 4389-001-89877517-2009 и КД. |  |  | соответствует
14.3 |  | Проверка комплектности документации | [5 empty] | Комплектность ЭД и КД соответствует спецификации. Комплектность разрешительной документации соответствует спецификации. Сроки действия разрешительной документации не истекли. |  |  | соответствует
14.4 |  | Проверка выполнения требований безопасности | [5 empty] | Соответствие требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000 |  |  | соответствует
14.5 |  | Проверка функционирования и работоспособности шкафов ЛТМ | [5 empty] | Соответствие требованиям ТУ 4389-001-89877517-2009 и КД |  |  | соответствует
14.6 |  | Проверка системы резервного питания | [5 empty] | Соответствие требованиям РД 35.240.00-КТН-207-08 |  |  | соответствует
14.7 |  | Проверка ИО | [5 empty] | Соответствие списку параметров в опросных листах |  |  | соответствует
14.8 |  | Проверка сигналов ТС | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
14.9 |  | Проверка сигналов ТИ | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
14.10 |  | Проверка сигналов ТУ | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
14.11 |  | Проверка сигналов ТР | [5 empty] | Соответствие требованиям: – РД-35.240.00-КТН-207-08; – опросных листов |  |  | соответствует
5. В период испытаний выявлены дефекты |  |  |  |  | дефектов не выявлено
6. Заключение: |  |  |  | по результатам проведения внутренних испытаний комиссия считает, что прдставленная продукция соответствует приемочным критериям и рекомендует оборудование к отгрузке для проведения испытаний ШТМ в ОАО «ЦТД Диаскан»
7. Приложения: |  |  |  | -
Испытания провели:
инженер отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | К.В. Галынин
инженер отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | С.В. Трухин
Протокол проверил:
начальник отдела испытаний и метрологии: | [9 empty] | И.Н. Герасимов